АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от	 02 июня     2023 года №   135-р

пгт. Подгоренский

О разработке проекта решения Совета

народных депутатов Подгоренского

муниципального района «О районном

бюджете на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов», проекта

решения Совета народных депутатов

Подгоренского городского поселения

«О бюджете Подгоренского городского

поселения на 2024 год и на плановый

период 2025-2026 годов»

Во исполнение положений статей 154, 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статей  9 и 33 Положения о бюджетном процессе в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области, утвержденного  решением Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района от 23.12.2013  № 57, статьи 30 Положения о бюджетном процессе в Подгоренском городском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения от 31.03.2014 № 281, пункта 5 Порядка и сроков составления проекта  бюджета Подгоренского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 09.09.2015 № 357:

1. Финансовому отделу администрации Подгоренского муниципального района (Курильченко Н.А.):

- организовать работу по составлению проекта решения Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» и проекта решения Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения «О бюджете Подгоренского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»;

-  обеспечить до 15 ноября 2023 года представление проектов решений: «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» в Совет народных депутатов Подгоренского муниципального района, «О бюджете Подгоренского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» в Совет народных депутатов Подгоренского городского поселения для рассмотрения в установленном порядке.

2. Органам местного самоуправления района, главным распорядителям средств районного бюджета и бюджета Подгоренского городского поселения, структурным подразделениям администрации района обеспечить подготовку и представление в финансовый отдел администрации Подгоренского муниципального района сведений, документов и материалов, необходимых для составления бюджета района и бюджета городского поселения, согласно прилагаемому к настоящему распоряжению графику.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Подгоренского муниципального района от 26.05.2022 № 130-р «О разработке проекта решения Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проекта решения Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения «О бюджете Подгоренского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Подгоренского

муниципального района  		            	                    	      М.Ю. Данилов

П о д г о т о в и л и :

Зам. руководителя финансового отдела                                        Н.Н. Бардакова

В и з и  р о в а н и е:

Начальник отдела имущественно-

земельных отношений и экологии                                             И.Ш. Цховребова

Заместитель главы

администрации района                                                                     А.А. Барвенко

Руководитель аппарата

администрации района                                                                    И.С. Супрунов

Руководитель отдела культуры                                                          Ю.С. Батлук

Руководитель отдела образования                                                  Т.В. Жильцова

Руководитель финансового отдела                                           Н.А. Курильченко

Начальник отдела

экономического развития района                                                  Ю.А. Похилько

Главный специалист-юрисконсульт

юридического отдела                                                                       Е.Н. Дудченко

Приложение к распоряжению                                                                                                              администрации Подгоренского муниципального района	                              от «  »           2023 года №

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ В 2023 ГОДУ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ

«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ» И «О БЮДЖЕТЕ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ»

| N п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представ-ления в 2023 году | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный прогноз поступлений в районный бюджет и бюджет городского поселения неналоговых доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджета городского поселения на 2024-2026 годы и оценка их поступления в 2023 году | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджета городского поселения | до 06 июня | Финансовый отдел администрации района |
| 2 | Предложения по основным параметрам прогноза социально-экономического развития района и городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Отдел экономического развития администрации района | до 10 июля | Финансовый отдел администрации района |
| 3 | Предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Отдел градостроительства, энергоснабжения и отраслевого взаимодействия администрации района | до 10 июля | Финансовый отдел администрации района |
| 4 | Отдельные предварительные показатели прогноза социально-экономического развития района и городского поселения для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет | Отдел экономического развития администрации района, отдел развития городского поселения | до 10 июля | Финансовый отдел администрации района |
| 5 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы на реализацию муниципальных программ Подгоренского района (подпрограмм, основных мероприятий) в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств с расчетами и обоснованиями | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 10 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 6 | Предложения главных распорядителей средств районного бюджета и бюджета городского поселения об объемах капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции и в приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд на 2024 - 2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 10 августа | Отдел экономического развития администрации района |
| 7 | Оценка недополученных доходов консолидированного бюджета района в связи с предоставлением налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и видам налогов за 2023 год и на 2024 - 2026 годы в соответствии с нормативными правовыми актами Подгоренского муниципального района Воронежской области | Отдел развития городского поселения, администрации сельских поселений | до 10 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 8 | Статистические и другие данные, необходимые для проведения сверки с департаментом финансов Воронежской области исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2024 - 2026 годы | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (ОСП по Подгоренскому району) | до 10 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 9 | Уточненный прогноз поступлений в районный бюджет и бюджет городского поселения неналоговых доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджета городского поселения на 2024 - 2026 годы и оценка их поступления за 2023 год | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджета городского поселения | до 14 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 10 | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в районной собственности и собственности городского поселения, на 2024 - 2026 годы | Отдел имущественно-земельных отношений и экологии и отдел развития городского поселения администрации района | до 14 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 11 | Прогнозный план (программа) приватизации районного имущества и городского поселения основные направления приватизации имущества на 2024-2026 годы | Отдел имущественно-земельных отношений и экологии и отдел развития городского поселения администрации района | до 14 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 12 | Оценка расходов, финансируемых за счет платных услуг в 2023 году, и прогноз на 2024 - 2026 годы (в разрезе автономных, бюджетных, казенных учреждений | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 15 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 13 | Расчеты по определению объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления Подгоренского муниципального района, на 2024-2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 20 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 14 | Предложения по видам расходов, имеющим разовый характер, для расчета субсидий на иные цели на 2024 - 2026 годы (в разрезе бюджетных и автономных учреждений) | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 20 августа | Финансовый отдел администрации района |
| 15 | Сверка с департаментом финансов Воронежской области исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2024-2026 годы | Финансовый отдел администрации района | в срок, установленный департаментом финансов Воронежской области | Департамент финансов Воронежской области |
| 16 | Доведение до главных распорядителей средств районного бюджета и городского поселения концепции формирования межбюджетных отношений в Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Финансовый отдел администрации района | до 05 сентября | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения |
| 17 | Уточненные отдельные показатели прогноза социально-экономического развития района для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет района на 2024 - 2026 годы, отчетные данные за 2022 год и уточненные прогнозные данные на 2023 год | Отдел экономического развития администрации района | до 10 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 18 | Параметры прогноза социально-экономического развития Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также отчетные данные за 2022 год, предварительные итоги социально-экономического развития Подгоренского муниципального района Воронежской области за январь - июль 2023 года | Отдел экономического развития администрации района | до 10 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 19 | Проектировки объема собственных доходов, в том числе налоговых и неналоговых, и объемов бюджетных ассигнований, необходимых для расчета основных показателей консолидированного бюджета Подгоренского муниципального района Воронежской области на долгосрочный период | Финансовый отдел администрации района | до 10 сентября | Департамент финансов Воронежской области |
| 20 | Предложения по дополнению (исключению) перечня целевых статей расходов, подлежащим утверждению решением о районном бюджете и бюджете городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 21 | Прогноз социально-экономического развития Подгоренского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы | Отдел экономического развития администрации района | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 22 | Прогноз социально-экономического развития Подгоренского муниципального района на долгосрочный период | Отдел экономического развития администрации района | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 23 | Сверка исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов с муниципальными образованиями района, необходимых для формирования межбюджетных отношений, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрации сельских поселений района | до 20 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 24 | Расчеты основных показателей консолидированного бюджета (с разбивкой по районному и бюджетам городского и сельских поселений) на долгосрочный период | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 25 сентября | Финансовый отдел администрации района |
| 25 | Паспорта муниципальных программ Подгоренского муниципального района (в действующей редакции) и проекты изменений в указанные паспорта | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 10 октября | Финансовый отдел администрации района |
| 26 | Доведение предельных объемов финансирования на 2024 – 2026 годы | Финансовый отдел администрации района | до 20 октября | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения |
| 27 | Уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2024 – 2026 годы | Финансовый отдел администрации района | до 25 октября | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения |
| 28 | Прогноз потребности в кредитных ресурсах | Финансовый отдел администрации района | до 1 ноября | Администрация района |
| 29 | Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета и бюджета городского поселения на 2024-2026 годы главным распорядителям средств районного бюджета и бюджета городского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам) группам видов расходов районного бюджета и бюджета городского поселения | Главные распорядители средств районного бюджета и бюджета городского поселения | до 1 ноября | Финансовый отдел администрации района |
| 30 | Расчеты распределения субсидий и дотаций бюджетам поселений, подлежащие утверждению | Финансовый отдел администрации района | до 5 ноября | Администрация района |
| 31 | Методики (проекты методик) и распределения субсидий и дотаций бюджетам поселений, подлежащие утверждению | Финансовый отдел администрации района | до 5 ноября | Администрация района |
| 32 | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Подгоренского района на 2024-2026 годы и проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Подгоренского городского поселения на 2024-2026 годы | Финансовый отдел администрации района | до 5 ноября | Администрация района |
| 33 | Проект бюджетного прогноза Подгоренского муниципального района на долгосрочный период | Финансовый отдел администрации района | до 5 ноября | Администрация района |
| 34 | Проект решения «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», проект решения «О бюджете Подгоренского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а так же документы и материалы, направляемые в Совет народных депутатов Подгоренского муниципального района, Совет народных депутатов Подгоренского городского поселения одновременно с указанными проектами решений | Финансовый отдел администрации района | до 15 ноября | Администрация района |