Приложение

к распоряжению Правительства

Воронежской области

от 20 июня 2023 г. № 392-р

**График**

**разработки в 2023 году проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| **№ п/п** | **Мероприятия, материалы и документы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок**  **представления**  **в 2023 году\*** | **Куда представляется** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный прогноз поступлений доходов, источников финансирования дефицита областного бюджета на 2024 - 2026 годы, оценка их поступления в 2022 году, а также расчеты по видам классификации доходов областного бюджета и обоснования прогноза поступлений в областной бюджет доходов. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «Комплексная автоматизированная система исполнения бюджета (КАСИБ)» (далее - государственная информационная система Воронежской области «КАСИБ») | Главные администраторы  доходов и источников финансирования дефицита  областного бюджета | до 6 июля  *(четверг)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 2 | Методические рекомендации по формированию на 2024 -2026 годы бюджетных заявок по областной адресной инвестиционной программе | Департамент экономического развития Воронежской области | до 7 июля  *(пятница)* | Исполнительные органы Воронежской области, Воронежская областная Дума |
| 3 | Методические рекомендации по формированию на 2024 -2026 годы бюджетных заявок по областной адресной программе капитального ремонта | Департамент экономического развития Воронежской области | до 7 июля  *(пятница)* | Исполнительные органы Воронежской области,  Воронежская областная Дума |
| 4 | Предложения по основным параметрам прогноза социально-экономического развития области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Департамент экономического развития Воронежской области | до 12 июля  *(среда)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 5 | Предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Департамент государственного регулирования  тарифов Воронежской  области | до 12 июля  *(среда)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 6 | Предварительные данные о прогнозируемых в 2024 - 2026 годах объемах производства и реализации спирта этилового из пищевого сырья, спиртосодержащей продукции, алкогольной продукции и пива, а также отчетные данные за 2022 год и уточненные прогнозные данные (оценка) на 2023 год | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 12 июля  *(среда)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 7 | Отдельные предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Воронежской области в разрезе муниципальных образований для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет области и налогового потенциала муниципальных образований на 2024 - 2026 годы, предварительные отчетные данные за 2022 год и прогнозные данные (оценка) на 2023 год | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 12 июля  *(среда)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 8 | Предложения Воронежской областной Думы об объемах капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции и в приобретение объектов недвижимого имущества для государственных (областных) нужд на 2024 - 2026 годы | Комитеты Воронежской областной Думы  (по согласованию) | до 14 июля *(пятница)* | Заместитель председателя Правительства Воронежской области, осуществляющий координацию деятельности Правительства Воронежской области по реализации государственной политики в сфере строительства и стройиндустрии Воронежской области,  исполнительные органы Воронежской области |
| 9 | Предложения Воронежской областной Думы о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов областной (муниципальной) собственности на 2024 - 2026 годы | Комитеты Воронежской областной Думы  (по согласованию) | до 14 июля *(пятница)* | Заместитель председателя Правительства Воронежской области, осуществляющий координацию деятельности Правительства Воронежской области по реализации государственной политики в сфере строительства и стройиндустрии Воронежской области,  исполнительные органы Воронежской области |
| 10 | Предложения Воронежской областной Думы на 2024 - 2026 годы о предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из местных бюджетов | Комитеты Воронежской областной Думы  (по согласованию) | до 14 июля *(пятница)* | Заместитель председателя Правительства Воронежской области, осуществляющий координацию деятельности Правительства Воронежской области по реализации государственной политики в сфере строительства и стройиндустрии Воронежской области,  исполнительные органы Воронежской области |
| 11 | Предложения по подготовке приказа департамента финансов Воронежской области «Об утверждении Правил отнесения расходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на целевые статьи расходов» | Главные распорядители средств областного бюджета,  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 12 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2024 – 2026 годы на реализацию государственных программ Воронежской области, комплексов процессных мероприятий, стратегических проектов, ведомственных проектов, региональных проектов, реализуемых на территории Воронежской области в рамках федеральных проектов, и непрограммных мероприятий по кодам бюджетной классификации расходов с расчетами и обоснованиями. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Исполнительные органы Воронежской области, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ,  главные распорядители средств областного бюджета (в части непрограммных направлений деятельности) | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области,  департамент экономического развития Воронежской области |
| 13 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2024 – 2026 годы на софинансирование обязательств, возникающих при реализации региональных проектов в рамках национальных и федеральных проектов. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Исполнительные органы Воронежской области, являющиеся ответственными за реализацию региональных проектов | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 14 | Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (при необходимости) | Главные распорядители средств областного бюджета | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 15 | Предложения исполнительных органов Воронежской области об объемах капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции и в приобретение объектов недвижимого имущества для государственных (областных) нужд на 2024 - 2026 годы, учитывающие предложения комитетов Воронежской областной Думы. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Исполнительные органы  Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент экономического развития Воронежской области |
| 16 | Предложения о предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из местных бюджетов, учитывающие предложения комитетов Воронежской областной Думы, на 2024 - 2026 годы по курируемым направлениям. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Исполнительные органы  Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент экономического развития Воронежской области |
| 17 | Предложения о предоставлении бюджетных ассигнований в объекты капитального ремонта областной (муниципальной) собственности, учитывающие предложения комитетов Воронежской областной Думы. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Исполнительные органы Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент экономического развития Воронежской области,  департамент строительной политики Воронежской области,  департамент финансов  Воронежской области |
| 18 | Проектировки бюджетных ассигнований на 2024 - 2026 годы на исполнение публичных обязательств | Исполнительные органы  Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 19 | Расчеты финансового обеспечения расходов на оказание медицинских государственных услуг за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области | до 1 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 20 | Утвержденный нормативный правовой акт о стандартах предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади в месяц в муниципальных районах (городских округах) на текущий год (на год, предшествующий планируемому году) в разрезе муниципальных образований | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | до 7 августа  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 21 | Представление информации о расстоянии от административных центров муниципальных районов (городских округов) до областного центра | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | до 7 августа  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 22 | Статистические и другие данные, необходимые для проведения сверки с Министерством финансов Российской Федерации исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2024 - 2026 годы | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (по согласованию),  Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области (по согласованию),  исполнительные органы  Воронежской области,  администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 8 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 23 | Сверка с Министерством финансов Российской Федерации исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2024 - 2026 годы | Департамент финансов  Воронежской области | в срок, установленный Министерством финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации |
| 24 | Оценка недополученных доходов консолидированного бюджета области в связи с предоставлением налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и видам налогов за 2023 год и на 2024 - 2026 годы в соответствии с законодательными актами Воронежской области | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 10 августа  *(четверг)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 25 | Информация об отдельных показателях доходной базы бюджетов муниципальных образований. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 26 | Информация о планируемых изменениях решений органов местного самоуправления в части установления ставок налогов и отмены налоговых льгот | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 27 | Уточненный прогноз поступлений и обоснования прогноза поступлений в областной бюджет доходов, источников финансирования дефицита областного бюджета на 2024 - 2026 годы, оценка их поступления за 2023 год, а также расчеты по видам классификации доходов областного бюджета. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Главные администраторы  доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 28 | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в областной собственности, на 2024 - 2026 годы и оценка их поступлений за 2023 год. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области,  департамент экономического развития  Воронежской области |
| 29 | Прогнозные показатели плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 30 | Оценка расходов, финансируемых за счет платных услуг в 2023 году, и прогноз на 2024 - 2026 годы (в разрезе автономных, бюджетных, казенных учреждений) | Главные распорядители средств областного бюджета | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 31 | Предложения по видам расходов, имеющим разовый характер, для расчета субсидий на иные цели на 2024 - 2026 годы (в разрезе бюджетных и автономных учреждений) | Главные распорядители средств областного бюджета | до 15 августа  *(вторник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 32 | Информация о расходах на содержание вновь созданных учреждений социально-культурной сферы (введенных в течение 2022 года, в январе - июле 2023 года и планируемых к введению до конца 2024 года) | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 17 августа  *(четверг)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 33 | Предложения (исходные данные, информация о проектах правовых актов, решениях и поручениях) о финансировании из областного бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции и в приобретение объектов недвижимого имущества, включаемых в областную адресную инвестиционную программу на 2024 - 2026 годы, включая сведения (в разрезе объектов) о твердой цене и сроках выполнения работ по контракту, об ожидаемых объемах незавершенного строительства, о строительной готовности и объеме работ, подлежащем выполнению до конца строительства, по состоянию на 1 января 2023 года, согласованные с заместителем председателя Правительства Воронежской области, осуществляющим координацию деятельности Правительства Воронежской области по реализации государственной политики в сфере строительства и стройиндустрии Воронежской области. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 18 августа  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 34 | Предложения о финансировании из областного бюджета объектов капитального ремонта областной (муниципальной) собственности, согласованные с заместителем председателя Правительства Воронежской области, осуществляющим координацию деятельности Правительства Воронежской области по реализации государственной политики в сфере строительства и стройиндустрии Воронежской области. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент экономического развития Воронежской области | до 18 августа  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 35 | Предложения по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) на 2024 - 2026 годы | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 18 августа  *(пятница)* | Департамент экономического развития  Воронежской области |
| 36 | Проект закона Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | до 24 августа  *(четверг)* | Департамент финансов Воронежской области,  департамент экономического развития Воронежской области |
| 37 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2024 – 2026 годы в соответствии с решениями (поручениями) Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области и федеральных органов государственной власти | Главные распорядители средств областного бюджета | до 24 августа  *(четверг)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 38 | Предложения по внесению изменений в региональное законодательство в части изменения налоговых ставок, отмены (установления) льгот | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 24 августа  *(четверг)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 39 | Уточненные данные о прогнозируемых в 2024 - 2026 годах объемах производства и реализации спирта этилового из пищевого сырья, спиртосодержащей продукции, алкогольной продукции и пива, а также отчетные данные за 2022 год и уточненные прогнозные данные на 2023 год | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 28 августа  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 40 | Уточненные отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Воронежской области в разрезе муниципальных образований для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет области и налогового потенциала муниципальных образований на 2024 - 2026 годы, отчетные данные за 2022 год и уточненные прогнозные данные на 2023 год | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 28 августа  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 41 | Параметры прогноза социально-экономического развития Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также отчетные данные за 2022 год, предварительные итоги социально-экономического развития Воронежской области за январь - июнь 2023 года | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 28 августа  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 42 | Концепция формирования межбюджетных отношений в Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Департамент финансов  Воронежской области | до 31 августа  *(четверг)* | Органы местного самоуправления  Воронежской области |
| 43 | Сверка исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов с муниципальными образованиями области, необходимых для формирования межбюджетных отношений, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 44 | Предложения и обоснования по формированию и распределению из федерального бюджета единой субвенции на осуществление переданных исполнительным органам области полномочий Российской Федерации в соответствии с Правилами формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 275 | Главные распорядители средств областного бюджета | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 45 | Основные показатели консолидированных бюджетов муниципальных образований за счет собственных средств муниципальных образований на долгосрочный период | Администрации муниципальных районов (городских округов)  (по согласованию) | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 46 | Прогноз источников финансирования дефицита областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, администрируемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов Воронежской области,  департамент экономического развития Воронежской области |
| 47 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований из областного бюджета, сформированных по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2024 - 2026 годы | Департамент финансов  Воронежской области | до 15 сентября  *(пятница)* | Главные распорядители средств областного бюджета |
| 48 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2024 - 2026 годы | Департамент финансов  Воронежской области | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент экономического развития  Воронежской области |
| 49 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию областной адресной программы капитального ремонта | Департамент финансов Воронежской области | до 15 сентября  *(пятница)* | Департамент экономического развития Воронежской области,  исполнительные органы Воронежской области – главные распорядители средств областного бюджета |
| 50 | Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета на реализацию государственных программ Воронежской области (комплексов процессных мероприятий, стратегических проектов, ведомственных проектов, региональных проектов, реализуемых на территории Воронежской области в рамках федеральных проектов) и на реализацию непрограммных направлений деятельности в разрезе кодов бюджетной классификации расходов на 2024 - 2026 годы (с учетом применения бюджетной классификации в отношении мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета), согласованных с соответствующими ответственными исполнителями государственных программ Воронежской области. Распределение представляется через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Главные распорядители средств областного бюджета | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 51 | Основные параметры проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области (с выделением расходов на орган управления) на 2024 - 2026 годы, отчетные данные за 2022 год и прогнозные данные (оценка) на 2023 год | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 52 | Представление согласованных с исполнительными органами Воронежской области сведений о пообъектном распределении предельного объема бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2024 - 2026 годы по государственным программам Воронежской области с выделением бюджетных ассигнований по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) ответственных исполнителей (исполнителей)), а также с указанием объектов капитального строительства, которые софинансируются (планируются к софинансированию) из федерального бюджета, с определением соответствующего мероприятия, подпрограммы и государственной программы Российской Федерации. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 53 | Представление согласованных с исполнительными органами Воронежской области сведений о создаваемых в рамках социально значимых проектов объектах капитального строительства общенационального характера или объектах капитального строительства, имеющих существенное значение для развития региона, с указанием планируемых объемов финансирования за счет средств бюджета, о сроках ввода объектов в эксплуатацию, ожидаемых результатах ввода объектов в эксплуатацию. Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 54 | Представление согласованных с исполнительными органами Воронежской области - главными распорядителями средств областного бюджета сведений о распределении объемов бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в разрезе государственных программ Воронежской области (комплексов процессных мероприятий, стратегических проектов, ведомственных проектов, региональных проектов, реализуемых на территории Воронежской области в рамках федеральных проектов). Предложения представляются через государственную информационную систему Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления правительства Воронежской области» и посредством заполнения форм в подсистеме «Проект-СМАРТ Про» государственной информационной системы Воронежской области «КАСИБ» | Департамент экономического развития Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 55 | Предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители средств областного бюджета | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 56 | Перечень государственных гарантий Воронежской области, подлежащих предоставлению в 2024 - 2026 годах. Предложения по параметрам, необходимым для включения в программу государственных гарантий Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Экспертный совет по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития области  (ответственный исполнительный орган  Воронежской области - департамент  экономического развития  Воронежской области) | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 57 | Предложения по текстовым статьям проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители средств областного бюджета | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 58 | Расчеты распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, подлежащих утверждению законом Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе на реализацию областной адресной инвестиционной программы и областной адресной программы капитального ремонта | Главные распорядители средств областного бюджета,  департамент экономического развития Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 59 | Правила, методики (проекты правил, методик) предоставления и (или) распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Воронежской области для формирования соответствующих приложений к закону Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе на реализацию областной адресной инвестиционной программы и областной адресной программы капитального ремонта | Главные распорядители средств областного бюджета,  департамент экономического развития Воронежской области | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 60 | Распределение бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов муниципальных образований на 2024 - 2026 годы за счет собственных средств муниципальных образований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов | Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 61 | Сведения о планируемых на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями, а также о планируемых объемах субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценкой текущего финансового года) и отчетом за 2022 год | Исполнительные органы Воронежской области, являющиеся учредителями государственных учреждений | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов Воронежской области |
| 62 | Предложения по пояснительной записке к проекту закона Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители средств областного бюджета | до 22 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 63 | Перечень правовых актов Воронежской области, введение в действие которых предусмотрено законом Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с указанием сроков их принятия | Главные распорядители средств областного бюджета | до 29 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 64 | Паспорта (проекты паспортов) государственных программ Воронежской области (проекты актов о внесении изменений в указанные паспорта) | Исполнительные органы Воронежской области, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ | до 29 сентября  *(пятница)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 65 | Формирование проекта основных направлений государственной долговой политики Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Департамент финансов  Воронежской области | до 5 октября  *(четверг)* | Правительство  Воронежской  области |
| 66 | Прогноз социально-экономического развития Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также предварительные итоги социально-экономического развития Воронежской области за январь - август 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Воронежской области за 2023 год | Департамент  экономического развития  Воронежской области | до 9 октября  *(понедельник)* | Департамент финансов  Воронежской области |
| 67 | Направление основных параметров проекта областного бюджета, проекта программы государственных заимствований, программы государственных гарантий Воронежской области в валюте Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, проекта основных направлений государственной долговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на заключение в Министерство финансов Российской Федерации | Правительство  Воронежской  области | В сроки, установленные соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Воронежской области (от 30.01.2023 № 01-06-10/06-4) | Министерство финансов Российской Федерации |
| 68 | Представление проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для рассмотрения на заседании Правительства Воронежской области | Департамент финансов  Воронежской области,  департамент экономического развития Воронежской области | В сроки, установленные планом мероприятий Правительства Воронежской области на IV квартал 2023 года | Правительство  Воронежской  области |
| 69 | Закон Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2024 - 2026 годы | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | до 27 октября  *(пятница)* | Департамент финансов Воронежской области,  департамент экономического развития Воронежской области |
| 70 | Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, представляемый в Воронежскую областную Думу | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области | до 27 октября  *(пятница)* | Правительство  Воронежской  области,  департамент финансов Воронежской области |
| 71 | Проект закона Воронежской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также документы и материалы, направляемые в Воронежскую областную Думу одновременно с указанным проектом областного закона | Департамент финансов  Воронежской области | до 31 октября  *(вторник)* | Правительство  Воронежской  области |

\* Отдельные даты могут быть уточнены решениями (поручениями) председателя комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.